## Resumen
Casos de prueba — Módulo de Clientes (Grupo Jurídico CRM) — v4 (revalidación final de scope)
Total de casos: | 90
Corregidos en esta revalidación: | 7
Nuevos en esta revalidación: | 6
Actualizados (cambio de comportamiento, no bug): | 1
Sin cambios: | 75
Fuente | https://github.com/kvanessa89/GrupoJuridicoCRM — commit fc45f73
✅ Hallazgos CORREGIDOS en este commit (934a9aa)
• IDOR resuelto en Update, Move, Delete y AddComment: los 4 handlers ahora validan ClientScope.CanAccessAsync(ownerId,...) antes de ejecutar la operación.
• Update también valida el nuevo OwnerId cuando se reasigna el cliente, evitando que un Supervisor lo asigne a un asesor fuera de su equipo.
• Create ahora exige rol Admin/Supervisor/Editor y valida el OwnerId de destino con CanAccessAsync.
• El manejador global de excepciones mapea UnauthorizedAccessException a 403 Forbidden con mensaje claro (antes hubiera caído en el 500 genérico).
✅ Corregido en esta revalidación (commit fc45f73)
• SetBoardVisibility (ocultar/restaurar del tablero) ahora valida ClientScope.CanAccessAsync igual que Update/Move/Delete/AddComment — un Supervisor ya no puede ocultar/restaurar clientes de otro equipo (CP-67b).
🔵 Confirmado como comportamiento esperado (no era bug)
• Editor puede editar, mover y comentar cualquier cliente de cualquier equipo sin restricción de scope — confirmado como diseño intencional (CP-59b).
⚠️ Pendiente / a confirmar
• Los límites de maxLength en el frontend (25/25/50/20/20) siguen siendo más estrictos que los de la base de datos — pendiente de confirmar con negocio.
• BoardSnapshotsController (reportes del tablero) ahora es exclusivo de Admin — módulo fuera del alcance de esta matriz; considerar armar casos de prueba aparte si aplica.

## Casos de Prueba - Clientes
ID | Estado | Módulo | Escenario | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado | Rol(es)
CP-01 | Sin cambios | Creación | Crear cliente con todos los campos válidos | Funcional | Alta | Usuario con permiso de creación autenticado | 1. Ir a Clientes 2. Clic en 'Nuevo cliente' 3. Llenar Nombre, Apellidos, Correo, WhatsApp 4. Seleccionar Origen y Etapa 5. Guardar | Nombre: Ana Apellidos: Pérez Correo: ana@correo.com WhatsApp: 88881111 | Cliente se crea, aparece en el listado, fecha de ingreso = ahora, StageEnteredAt = ahora | Admin, Supervisor, Editor
CP-02 | Sin cambios | Creación | Botón Guardar deshabilitado si falta Nombre | Funcional | Alta | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Dejar Nombre vacío 2. Llenar el resto de campos requeridos | Nombre: (vacío) | Botón 'Guardar cliente' permanece deshabilitado | Admin, Supervisor, Editor
CP-03 | Sin cambios | Creación | Botón Guardar deshabilitado si falta o es inválido el Correo | Funcional | Alta | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Dejar Correo vacío o escribir uno inválido 2. Llenar el resto | Correo: (vacío) / 'asdf' | Botón deshabilitado; se valida formato (ver CP-07) | Admin, Supervisor, Editor
CP-04 | Sin cambios | Creación | Botón Guardar deshabilitado si falta WhatsApp | Funcional | Alta | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Dejar WhatsApp vacío 2. Llenar el resto | WhatsApp: (vacío) | Botón deshabilitado | Admin, Supervisor, Editor
CP-05 | Sin cambios | Creación | Nombre compuesto solo de espacios no habilita Guardar | Funcional | Media | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Escribir solo espacios en Nombre 2. Llenar el resto | Nombre: ' ' | El trim() detecta vacío; botón sigue deshabilitado | Admin, Supervisor, Editor
CP-06 | Sin cambios | Creación | Apellidos vacío se guarda (no es requerido en UI) | Funcional | Media | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Dejar Apellidos vacío 2. Llenar Nombre, Correo, WhatsApp 3. Guardar | Apellidos: (vacío) | Se guarda correctamente con Apellidos = '' | Admin, Supervisor, Editor
CP-07 | Sin cambios | Creación | Correo con formato inválido es rechazado | Funcional | Alta | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Escribir un correo con formato inválido 2. Llenar el resto | Correo: 'asdf-no-es-correo' | El botón Guardar queda deshabilitado y se muestra 'Ingresa un correo electrónico válido.' bajo el campo | Admin, Supervisor, Editor
CP-07b | Sin cambios | Creación | (Backend) Correo inválido enviado directo a la API sin pasar por el frontend | Seguridad/Funcional | Alta | Token válido de un rol con permiso de creación | 1. Llamar POST /clients con Email inválido, sin usar la UI | Email: 'no-es-correo' | EmailValidator.IsValid rechaza el request con InvalidOperationException, mapeado a 400 Bad Request por el manejador global de excepciones (ver CP-76) | Admin, Supervisor, Editor
CP-08 | Sin cambios | Creación | Teléfono con caracteres no numéricos | Funcional | Baja | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Escribir letras/símbolos en Teléfono 2. Guardar | Teléfono: 'abc-##123' | No hay validación de formato para Teléfono (solo para Email); verificar si se guarda tal cual | Admin, Supervisor, Editor
CP-09 | Sin cambios | Creación | Nombre en el límite exacto de 25 caracteres (maxLength de UI) | Límite | Media | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Escribir Nombre de exactamente 25 caracteres 2. Guardar | Nombre: 25 chars | Se guarda sin truncar ni error. El límite de UI (25) sigue siendo más estricto que el de BD (100) | Admin, Supervisor, Editor
CP-10 | Sin cambios | Creación | El input de Nombre bloquea el tecleo/pegado más allá de 25 caracteres | Límite | Alta | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Intentar escribir o pegar un texto de más de 25 caracteres en Nombre | Nombre: 26+ chars | El atributo maxLength=25 impide teclear/pegar más; confirmar con negocio si 25 es el límite deseado | Admin, Supervisor, Editor
CP-11 | Sin cambios | Creación | Apellidos: maxLength=25 en UI (vs. límite real de BD de 150) | Límite | Media | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Intentar escribir Apellidos de más de 25 caracteres | Apellidos: 26+ chars | Bloqueado por maxLength=25; confirmar con negocio para apellidos compuestos largos | Admin, Supervisor, Editor
CP-12 | Sin cambios | Creación | Correo: maxLength=50 en UI (vs. límite real de BD de 200) | Límite | Baja | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Intentar escribir un correo de más de 50 caracteres | Correo: 51+ chars | Bloqueado por maxLength=50 | Admin, Supervisor, Editor
CP-13 | Sin cambios | Creación | Teléfono/WhatsApp: maxLength=20 en UI (vs. límite real de BD de 30) | Límite | Baja | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Intentar escribir Teléfono o WhatsApp de más de 20 caracteres | Teléfono: 21+ chars | Bloqueado por maxLength=20 | Admin, Supervisor, Editor
CP-14 | Sin cambios | Creación | Caracteres especiales, emojis y unicode en Nombre | Funcional | Baja | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Escribir nombre con tildes, ñ, emojis (dentro del límite de 25) 2. Guardar | Nombre: 'José 😀' | Se guarda y muestra correctamente en el listado | Admin, Supervisor, Editor
CP-15 | Sin cambios | Creación | Intento de XSS en campo Nombre | Seguridad | Alta | Modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Escribir '<script>alert(1)</script>' en Nombre (recortado a 25 chars) 2. Guardar 3. Ver el listado | Nombre: '<script>alert(1' (truncado) | El texto se muestra escapado como texto plano y NO se ejecuta ningún script | Admin, Supervisor, Editor
CP-16 | Sin cambios | Creación | Origen (Source) se envía por defecto al primer valor de la lista | Funcional | Baja | Modal 'Nuevo cliente' abierto, existen orígenes cargados | 1. Abrir modal sin tocar el selector de Origen 2. Guardar | - | Se guarda con el primer Origen de la lista por defecto | Admin, Supervisor, Editor
CP-17 | Sin cambios | Creación | Crear cliente desde una etapa específica (initialStageId) | Funcional | Media | Se crea el cliente desde una vista/acción que predefine la etapa | 1. Disparar creación con una etapa inicial predeterminada 2. Guardar sin cambiar Etapa | - | El cliente se crea en la etapa predefinida, no en la primera de la lista | Admin, Supervisor, Editor
CP-18 | Sin cambios | Creación | Rol Asesor no puede crear clientes (en la UI) | Permisos | Alta | Sesión iniciada como Asesor | 1. Ir a Clientes | - | El botón 'Nuevo cliente' NO aparece para el rol Asesor | Asesor
CP-18b | Corregido | Creación | (Seguridad) Asesor crea un cliente vía API directa | Seguridad | Alta | Sesión Asesor autenticada, token válido | 1. Llamar POST /clients directamente con el token de un Asesor | - | CORREGIDO: el endpoint Create ahora exige [Authorize(Roles=Admin,Supervisor,Editor)]; un Asesor recibe 403 Forbidden | Asesor
CP-18c | Nuevo | Creación | (Seguridad) Supervisor crea, vía API, un cliente asignándolo a un asesor que NO es de su equipo | Seguridad | Alta | Sesión Supervisor autenticada | 1. Llamar POST /clients con OwnerId de un asesor fuera de su equipo (y distinto a sí mismo) | OwnerId: asesor ajeno | CanAccessAsync valida el OwnerId también en Create; la API responde 403 Forbidden con 'No puedes asignar el cliente a ese usuario.' | Supervisor
CP-19 | Sin cambios | Creación | Rol Editor asigna 'Asignado a' desde la lista de Supervisores | Funcional | Media | Sesión iniciada como Editor, modal 'Nuevo cliente' abierto | 1. Ver selector de responsable | - | El selector (etiqueta 'Asignado a') muestra la lista de usuarios Supervisor | Editor
CP-20 | Sin cambios | Creación | Rol Supervisor asigna 'Asignado a' desde su equipo de Asesores | Funcional | Media | Sesión iniciada como Supervisor, modal abierto | 1. Ver selector de responsable | - | El selector muestra la lista de asesores gestionados por el supervisor | Supervisor
CP-20b | Sin cambios | Creación | Rol Admin, al CREAR, asigna 'Asignado a' desde la lista de Supervisores | Funcional | Media | Sesión Admin, modal 'Nuevo cliente' (no edición) | 1. Abrir 'Nuevo cliente' 2. Ver selector de responsable | - | Admin al crear ve la lista de Supervisores (assignsToSupervisor = isAdmin && !isEdit) | Admin
CP-20c | Sin cambios | Edición | Rol Admin, al EDITAR un cliente existente, asigna 'Asignado a' desde la lista de Asesores | Funcional | Media | Sesión Admin, cliente existente abierto | 1. Abrir un cliente existente 2. Ver selector de responsable | - | Al editar, el mismo Admin ve la lista de Asesores en vez de Supervisores. Confirmar si es intencional | Admin
CP-20d | Sin cambios | Edición | El responsable actual (owner) se antepone a la lista aunque no pertenezca al grupo filtrado | Funcional | Baja | Cliente cuyo owner actual no es un Asesor gestionado por el usuario ni un Supervisor de la lista base | 1. Abrir el cliente 2. Ver el selector 'Asignado a' | - | El owner actual aparece como primera opción del selector, para no perder la referencia visual | Admin, Supervisor, Editor
CP-21 | Sin cambios | Creación | Supervisor sin asesores a cargo | Límite | Media | Supervisor autenticado sin asesores asignados (SupervisorId) | 1. Abrir modal 'Nuevo cliente' | - | La lista de asesores está vacía; el owner por defecto cae en el propio usuario (fallback ?? user.id) | Supervisor
CP-22 | Sin cambios | Creación | Cancelar creación no guarda el cliente | Funcional | Media | Modal 'Nuevo cliente' abierto con datos llenados | 1. Llenar formulario 2. Clic en 'Cancelar' | - | El modal se cierra y el cliente NO se crea | Admin, Supervisor, Editor
CP-23 | Sin cambios | Creación | Error del servidor al guardar muestra mensaje de error | Funcional | Media | Simular fallo de red o del backend al crear | 1. Llenar formulario válido 2. Forzar error de servidor 3. Guardar | - | Se muestra el mensaje 'No se pudo guardar el cliente. Intenta de nuevo.' y el modal permanece abierto | Admin, Supervisor, Editor
CP-24 | Sin cambios | Edición | Editar cliente con datos válidos (rol con permiso) | Funcional | Alta | Cliente existente, usuario Admin/Supervisor/Editor | 1. Clic sobre una fila de cliente 2. Modificar Nombre/Correo/Teléfono 3. 'Guardar cambios' | - | Los cambios se reflejan en el listado inmediatamente | Admin, Supervisor, Editor
CP-25 | Sin cambios | Edición | Asesor abre un cliente propio: campos en solo lectura | Permisos | Alta | Sesión Asesor, cliente propio existente | 1. Clic sobre el cliente | - | El título dice 'Información del cliente'; los campos básicos aparecen en solo lectura (readOnly) | Asesor
CP-26 | Sin cambios | Edición | Asesor puede cambiar la Etapa aunque los demás campos sean de solo lectura | Funcional/Riesgo | Alta | Sesión Asesor, cliente propio existente | 1. Abrir cliente 2. Cambiar el selector de Etapa 3. Clic en 'Guardar cambios' | - | El selector de Etapa NO está deshabilitado para Asesor; al guardar se dispara moveMutation (permitido porque el cliente es suyo) | Asesor
CP-27 | Sin cambios | Edición | Reasignar cliente a otro Asesor del mismo equipo (cambiar Owner) | Funcional | Media | Sesión Admin/Supervisor, cliente existente | 1. Abrir cliente 2. Cambiar 'Asignado a' a un asesor de su propio equipo 3. Guardar | - | El cliente cambia de owner y deja de aparecer en el tablero del asesor anterior (según scope) | Admin, Supervisor
CP-27b | Nuevo | Edición | (Seguridad) Supervisor intenta reasignar un cliente a un asesor de OTRO equipo | Seguridad | Alta | Sesión Supervisor autenticada, cliente propio o de su equipo | 1. Llamar PUT /clients/{id} cambiando OwnerId a un asesor que no es de su equipo | OwnerId: asesor ajeno | UpdateClientCommandHandler valida el nuevo OwnerId con CanAccessAsync cuando cambia; responde 403 Forbidden 'No puedes asignar el cliente a ese usuario.' | Supervisor
CP-28 | Sin cambios | Edición | Etapa siempre editable sin importar el rol que abre el modal | Funcional | Baja | Sesión Editor, cliente existente | 1. Abrir cliente | - | Etapa es editable para cualquier rol que pueda abrir el modal (no depende de canEditBasics) | Editor
CP-29 | Sin cambios | Edición | Guardar sin cambios reales no genera error | Funcional | Baja | Cliente existente abierto en modo edición | 1. Abrir cliente 2. No modificar nada 3. Guardar cambios | - | Se actualiza sin error; no debería crear entrada de historial si la etapa no cambió | Admin, Supervisor, Editor
CP-30 | Sin cambios | Edición | (Seguridad) Asesor no puede llamar PUT directo (bloqueado por rol) | Seguridad | Alta | Sesión Asesor autenticada | 1. Llamar PUT /clients/{id} directamente con el token de un Asesor | - | El endpoint exige [Authorize(Roles=Admin,Supervisor,Editor)]; un Asesor recibe 403 Forbidden | Asesor
CP-30b | Corregido | Edición | (Seguridad) Supervisor edita, vía API, un cliente fuera de su equipo | Seguridad | Crítica | Sesión Supervisor autenticada, Id de un cliente que NO pertenece a su equipo | 1. Llamar PUT /clients/{id} con un Id de cliente ajeno a su equipo | - | CORREGIDO: UpdateClientCommandHandler ahora valida ClientScope.CanAccessAsync(entity.OwnerId,...); si el cliente no pertenece a su equipo ni a sí mismo, responde 403 Forbidden 'No tienes permiso para editar este cliente.' | Supervisor
CP-31 | Sin cambios | Edición | Id de la URL no coincide con el Id del body | Funcional | Media | Cliente existente | 1. Llamar PUT /clients/{id} con un command.Id diferente al de la ruta | id != command.Id | La API responde 400 BadRequest | Admin, Supervisor, Editor
CP-32 | Sin cambios | Edición | Actualizar cliente con SourceId u OwnerId inexistente | Datos inválidos | Media | Cliente existente | 1. Editar cliente 2. Enviar un SourceId o un OwnerId (Guid) que no existe en BD | SourceId: 9999 | La operación falla por violación de llave foránea o por CanAccessAsync (Owner inexistente nunca pertenece al equipo); validar que el error se maneje con un mensaje claro | Admin, Supervisor, Editor
CP-33 | Sin cambios | Mover etapa | Mover cliente a una etapa distinta desde el modal | Funcional | Alta | Cliente existente en Etapa A, dentro del scope del usuario | 1. Abrir cliente 2. Cambiar Etapa a B 3. Guardar | Etapa A -> B | Se cierra el segmento de historial anterior (ExitedAt=ahora), se crea nueva entrada en curso | Admin, Supervisor, Editor, Asesor
CP-34 | Sin cambios | Mover etapa | Seleccionar la misma etapa actual no genera cambios | Funcional | Media | Cliente existente en Etapa A | 1. Abrir cliente 2. Dejar Etapa en A 3. Guardar | Etapa A -> A | No se crea entrada de historial (return temprano); StageEnteredAt no cambia | Admin, Supervisor, Editor, Asesor
CP-35 | Sin cambios | Mover etapa | Historial de etapas se acumula correctamente en múltiples movimientos | Funcional | Media | Cliente existente | 1. Mover el cliente por 3 etapas distintas consecutivas 2. Consultar GET /clients/stage-history | - | Se generan 2 entradas de historial cerradas correctamente (EnteredAt/ExitedAt) | Admin, Supervisor, Editor, Asesor
CP-36 | Sin cambios | Mover etapa | Mover a un StageId inexistente | Datos inválidos | Media | Cliente existente, dentro del scope | 1. Enviar POST /clients/{id}/move con NewStageId inválido | NewStageId: 9999 | Debe fallar por FK inválida; validar manejo de error | Cualquiera con acceso
CP-37 | Corregido | Mover etapa | (Seguridad) Mover un cliente fuera del scope propio vía API | Seguridad | Crítica | Asesor autenticado, cliente ajeno (de otro asesor) | 1. Llamar POST /clients/{id}/move con Id de un cliente que no le pertenece | - | CORREGIDO: MoveClientCommandHandler ahora valida ClientScope.CanAccessAsync(client.OwnerId,...) antes de mover; responde 403 Forbidden 'No tienes permiso para mover este cliente.' | Asesor
CP-37b | Nuevo | Mover etapa | (Seguridad) Supervisor mueve, vía API, un cliente de un equipo distinto al suyo | Seguridad | Alta | Sesión Supervisor autenticada, cliente de otro equipo | 1. Llamar POST /clients/{id}/move con Id de un cliente fuera de su equipo | - | Responde 403 Forbidden por el mismo chequeo de CanAccessAsync | Supervisor
CP-63 | Sin cambios | Ocultar del tablero | Ocultar un cliente que está en una etapa 'hideable' (ej. Cerrado ganado) | Funcional | Alta | Admin/Supervisor, cliente en una etapa con HideableStage=true | 1. En el listado, clic en el ícono de ocultar sobre la fila del cliente | - | El cliente se marca HiddenFromBoard=true; en la fila aparece el badge 'Oculto del tablero' | Admin, Supervisor
CP-64 | Sin cambios | Ocultar del tablero | Intentar ocultar un cliente en una etapa NO hideable | Funcional | Alta | Admin/Supervisor, cliente en una etapa con HideableStage=false | 1. Intentar ocultar el cliente | - | El backend rechaza con 'Este cliente no está en una etapa que permita ocultarlo del tablero.'; la UI revierte el cambio optimista | Admin, Supervisor
CP-65 | Sin cambios | Ocultar del tablero | Restaurar un cliente oculto, sin importar la etapa actual | Funcional | Media | Cliente con HiddenFromBoard=true | 1. Clic en el ícono de restaurar | - | El cliente vuelve a HiddenFromBoard=false; siempre se permite restaurar | Admin, Supervisor
CP-66 | Sin cambios | Ocultar del tablero | El ícono de ocultar/restaurar solo es visible para Admin/Supervisor | Permisos | Media | Sesión Editor o Asesor | 1. Ver el listado de clientes | - | canManageVisibility = canDelete (Admin/Supervisor); Editor y Asesor no ven el ícono | Editor, Asesor
CP-67 | Sin cambios | Ocultar del tablero | (Seguridad) Editor o Asesor llama el endpoint board-visibility directo por API | Seguridad | Alta | Sesión Editor o Asesor autenticada | 1. Llamar POST /clients/{id}/board-visibility directamente | - | El endpoint exige [Authorize(Roles=Admin,Supervisor)]; Editor/Asesor reciben 403 Forbidden | Editor, Asesor
CP-67b | Corregido | Ocultar del tablero | (Seguridad) Supervisor oculta/restaura, vía API, un cliente de OTRO equipo | Seguridad | Alta | Sesión Supervisor autenticada, cliente fuera de su equipo | 1. Llamar POST /clients/{id}/board-visibility sobre un cliente que no es de su equipo | - | CORREGIDO: SetClientBoardVisibilityCommandHandler ahora valida ClientScope.CanAccessAsync(client.OwnerId,...) igual que los demás comandos; responde 403 Forbidden No tienes permiso para ocultar/restaurar este cliente del tablero. | Supervisor
CP-68 | Sin cambios | Ocultar del tablero | Fallo de red al ocultar/restaurar revierte el cambio optimista en la UI | Funcional | Media | Simular error de red/servidor | 1. Clic en ocultar/restaurar 2. Forzar que la petición falle | - | La UI aplica el cambio de forma optimista y, ante error, restaura el estado anterior (rollback) | Admin, Supervisor
CP-69 | Sin cambios | Ocultar del tablero | El ícono de restaurar reserva su espacio aunque el cliente no esté oculto | UI | Baja | Cliente NO oculto, usuario Admin/Supervisor | 1. Ver la fila de un cliente visible | - | El ícono de restaurar se renderiza oculto (visibility:hidden) para mantener la alineación de la columna de acciones | Admin, Supervisor
CP-70 | Sin cambios | Listado / Orden | Ordenar por columna 'Cliente' (alfabético) | Funcional | Media | Listado con varios clientes | 1. Clic en el encabezado 'Cliente' | - | Se ordena por nombre+apellido ascendente (localeCompare); aparece flecha ▲ | Todos los roles con acceso
CP-71 | Sin cambios | Listado / Orden | Alternar dirección de orden al hacer clic de nuevo en la misma columna | Funcional | Media | Columna ya ordenada ascendente | 1. Clic de nuevo en el mismo encabezado | - | El orden cambia a descendente; la flecha pasa a ▼ | Todos los roles con acceso
CP-72 | Sin cambios | Listado / Orden | Cambiar a otra columna reinicia el orden a ascendente | Funcional | Baja | Una columna ya ordenada descendente | 1. Clic en un encabezado distinto | - | La nueva columna se ordena ascendente por defecto | Todos los roles con acceso
CP-73 | Sin cambios | Listado / Orden | Ordenar por 'Etapa' usa el campo order de la etapa, no orden alfabético | Funcional | Media | Etapas cuyo nombre no sigue el orden del pipeline | 1. Clic en el encabezado 'Etapa' | - | El orden respeta la secuencia lógica del pipeline (stage.order) | Todos los roles con acceso
CP-74 | Sin cambios | Listado / Orden | Ordenar por 'Asesor' solo visible/aplicable para Admin | Permisos | Baja | Sesión Admin, columna Asesor visible | 1. Clic en el encabezado 'Asesor' | - | Se ordena por nombre del asesor; no disponible para otros roles (showAsesorCol) | Admin
CP-75 | Sin cambios | Listado / Orden | El orden se mantiene al combinar con la búsqueda | Funcional | Baja | Orden activo por 'Cliente' | 1. Con una columna ya ordenada, escribir un texto en el buscador | - | El resultado filtrado conserva el criterio de orden activo | Todos los roles con acceso
CP-76 | Nuevo | Seguridad / Errores | Excepción de permisos (UnauthorizedAccessException) responde 403, no 500 | Funcional | Alta | Cualquier escenario que dispare un CanAccessAsync = false | 1. Provocar cualquiera de los escenarios IDOR bloqueados (CP-18c, CP-27b, CP-30b, CP-37, CP-37b, CP-41b, CP-48b) | - | El manejador global de excepciones en Program.cs mapea UnauthorizedAccessException a 403 Forbidden con el mensaje específico, no a un 500 genérico | N/A
CP-76b | Nuevo | Errores | InvalidOperationException sigue respondiendo 400, KeyNotFoundException sigue respondiendo 404 | Funcional | Media | - | 1. Provocar un cliente inexistente (404) y un correo inválido (400) | - | Los mapeos existentes de excepciones a códigos HTTP no se vieron afectados por el cambio | N/A
CP-38 | Sin cambios | Eliminar | Eliminar cliente con confirmación (rol permitido) | Funcional | Alta | Sesión Admin/Supervisor, cliente dentro de su scope | 1. Clic en icono eliminar de una fila 2. Confirmar en el diálogo | - | El cliente se elimina del listado; se eliminan en cascada sus comentarios e historial | Admin, Supervisor
CP-39 | Sin cambios | Eliminar | Cancelar el diálogo de confirmación no elimina | Funcional | Media | Diálogo de confirmación abierto | 1. Clic en eliminar 2. Clic en 'Cancelar' | - | El cliente permanece en el listado | Admin, Supervisor
CP-40 | Sin cambios | Eliminar | Icono de eliminar no visible para Editor ni Asesor | Permisos | Alta | Sesión Editor o Asesor | 1. Ver listado de clientes | - | No aparece el icono de eliminar (canDelete = solo Admin/Supervisor) | Editor, Asesor
CP-41 | Sin cambios | Eliminar | (Seguridad) Editor o Asesor intenta eliminar un cliente vía API directa | Seguridad | Alta | Sesión Editor o Asesor autenticada | 1. Llamar DELETE /clients/{id} directamente con su token | - | El endpoint exige [Authorize(Roles=Admin,Supervisor)]; Editor y Asesor reciben 403 Forbidden | Editor, Asesor
CP-41b | Corregido | Eliminar | (Seguridad) Supervisor elimina, vía API, un cliente fuera de su equipo | Seguridad | Alta | Sesión Supervisor autenticada, cliente ajeno a su equipo | 1. Llamar DELETE /clients/{id} de un cliente fuera de su equipo | - | CORREGIDO: DeleteClientCommandHandler ahora valida ClientScope.CanAccessAsync(entity.OwnerId,...) antes de eliminar; responde 403 Forbidden 'No tienes permiso para eliminar este cliente.' | Supervisor
CP-42 | Sin cambios | Eliminar | Eliminar un Id de cliente que no existe | Datos inválidos | Baja | - | 1. Llamar DELETE /clients/999999 (Id inexistente) | - | El handler retorna sin error (entity is null → return); responde 204 NoContent de forma idempotente | Admin, Supervisor
CP-43 | Sin cambios | Eliminar | Mensaje de confirmación muestra el nombre correcto del cliente | Funcional | Baja | Cliente existente con nombre y apellido | 1. Clic en eliminar | - | El texto del diálogo interpola correctamente '{nombre} {apellidos}' | Admin, Supervisor
CP-44 | Sin cambios | Comentarios | Agregar un comentario válido | Funcional | Alta | Cliente existente abierto en modal, dentro del scope | 1. Escribir texto en el campo de comentario 2. Clic en 'Comentar' | Texto: 'Cliente interesado en plan premium' | El comentario aparece en la lista con autor y fecha; el campo de texto se limpia | Admin, Supervisor, Editor, Asesor
CP-45 | Sin cambios | Comentarios | Botón 'Comentar' deshabilitado si el texto está vacío o son solo espacios | Funcional | Media | Modal abierto | 1. Dejar el campo vacío o con espacios | Texto: ' ' | Botón deshabilitado | Admin, Supervisor, Editor, Asesor
CP-46 | Sin cambios | Comentarios | Lista de comentarios vacía muestra mensaje adecuado | Funcional | Baja | Cliente sin comentarios previos | 1. Abrir cliente sin comentarios | - | Se muestra 'Todavía no hay comentarios.' | Admin, Supervisor, Editor, Asesor
CP-47 | Sin cambios | Comentarios | Comentario con XSS no se ejecuta | Seguridad | Alta | Modal abierto | 1. Escribir '<img src=x onerror=alert(1)>' como comentario 2. Guardar | - | El texto se muestra escapado como texto plano, sin ejecutar script | Admin, Supervisor, Editor, Asesor
CP-48 | Corregido | Comentarios | (Seguridad) Comentar en un cliente fuera del scope propio vía API | Seguridad | Alta | Asesor autenticado, cliente ajeno | 1. Llamar POST /clients/{id}/comments con Id de cliente ajeno | - | CORREGIDO: AddCommentCommandHandler ahora valida ClientScope.CanAccessAsync(client.OwnerId,...); responde 403 Forbidden 'No tienes permiso para comentar en este cliente.' | Asesor
CP-48b | Nuevo | Comentarios | (Seguridad) Supervisor comenta, vía API, un cliente de otro equipo | Seguridad | Alta | Sesión Supervisor autenticada, cliente ajeno a su equipo | 1. Llamar POST /clients/{id}/comments sobre un cliente fuera de su equipo | - | Responde 403 Forbidden por el mismo chequeo de CanAccessAsync | Supervisor
CP-49 | Sin cambios | Comentarios | Comentarios muestran avatar y nombre del autor correcto | Funcional | Baja | Cliente con comentarios de distintos usuarios | 1. Ver lista de comentarios | - | Cada comentario muestra el avatar/color y nombre correspondiente al usuario que lo escribió | Admin, Supervisor, Editor, Asesor
CP-50 | Sin cambios | Listado | Buscar cliente por nombre parcial | Funcional | Alta | Existen varios clientes | 1. Escribir parte del nombre en el buscador | Búsqueda: 'ana' | Se filtran los clientes cuyo nombre+apellido contenga el texto (case-insensitive) | Todos los roles con acceso
CP-51 | Sin cambios | Listado | Buscar cliente por correo parcial | Funcional | Media | Existen varios clientes | 1. Escribir parte de un correo en el buscador | Búsqueda: '@gmail' | Se filtran los clientes cuyo correo contenga el texto | Todos los roles con acceso
CP-52 | Sin cambios | Listado | Búsqueda sin resultados muestra mensaje vacío | Funcional | Media | - | 1. Buscar un texto que no coincide con ningún cliente | Búsqueda: 'zzzz999' | Se muestra 'No se encontraron clientes.' | Todos los roles con acceso
CP-53 | Sin cambios | Listado | Contador de clientes refleja el filtro aplicado | Funcional | Baja | - | 1. Aplicar una búsqueda 2. Ver el contador | - | El contador '{N} clientes' coincide con la cantidad de filas visibles | Todos los roles con acceso
CP-54 | Sin cambios | Listado | Columna 'Asesor' solo visible para Admin | Permisos | Media | Sesión con distintos roles | 1. Ver el listado con cada rol | - | La columna Asesor solo aparece para el rol Admin (showAsesorCol = isAdmin) | Admin, Supervisor, Editor, Asesor
CP-55 | Sin cambios | Scope/Visibilidad | Asesor solo ve sus propios clientes | Permisos | Crítica | Existen clientes de varios asesores | 1. Iniciar sesión como Asesor 2. Ver listado de Clientes | - | Solo aparecen los clientes donde OwnerId = Id del asesor autenticado | Asesor
CP-56 | Actualizado | Scope/Visibilidad | Supervisor ve los clientes de su equipo Y los que él mismo posee | Permisos | Crítica | Supervisor con asesores a cargo, y opcionalmente algún cliente propio (OwnerId = su propio Id) | 1. Iniciar sesión como Supervisor 2. Ver listado | - | CAMBIO: el filtro ahora es OwnerId == propio Id DEL SUPERVISOR **o** OwnerId dentro de su equipo (antes solo consideraba el equipo). Verificar que un cliente asignado directamente al Supervisor también aparezca | Supervisor
CP-57 | Sin cambios | Scope/Visibilidad | Admin y Editor ven todos los clientes | Permisos | Alta | Existen clientes de múltiples equipos | 1. Iniciar sesión como Admin o Editor 2. Ver listado | - | Se listan todos los clientes sin filtrar por owner | Admin, Editor
CP-58 | Sin cambios | Scope/Visibilidad | Cliente reasignado cambia de visibilidad entre asesores | Funcional | Alta | Cliente propiedad de Asesor A | 1. Reasignar el cliente a Asesor B (como Admin/Supervisor, del mismo equipo) 2. Iniciar sesión como Asesor A 3. Iniciar sesión como Asesor B | - | Asesor A ya no ve el cliente; Asesor B sí lo ve | Admin/Supervisor (acción), Asesor A y B (verificación)
CP-59 | Sin cambios | Scope/Visibilidad | Supervisor sin asesores a cargo ve listado vacío (salvo clientes propios) | Límite | Media | Supervisor recién creado sin asesores asignados | 1. Iniciar sesión como ese Supervisor 2. Ver listado | - | Listado vacío salvo que el propio Supervisor tenga clientes asignados a sí mismo | Supervisor
CP-59b | Confirmado | Scope/Visibilidad | Editor tiene acceso irrestricto a nivel de comando (CanAccessAsync siempre true) | Permisos | Media | Sesión Editor autenticada | 1. Editar / mover / comentar cualquier cliente de cualquier equipo vía UI o API | - | CONFIRMADO POR NEGOCIO: es el comportamiento esperado. Editor puede editar, mover y comentar cualquier cliente de cualquier equipo sin restricción de scope, igual que Admin | Editor
CP-60 | Sin cambios | Seguridad | Acceso sin token de autenticación | Seguridad | Crítica | - | 1. Llamar cualquier endpoint de /clients sin header Authorization | - | La API responde 401 Unauthorized | N/A
CP-61 | Sin cambios | Seguridad | Acceso con token expirado o inválido | Seguridad | Crítica | - | 1. Llamar endpoint con un JWT expirado o manipulado | - | La API responde 401 Unauthorized | N/A
CP-62 | Corregido | Seguridad | Cobertura de autorización por rol y por scope en endpoints de escritura | Seguridad | Crítica | - | 1. Revisar ClientsController y los handlers de Application | - | RESUELTO POR COMPLETO: Create, Update y Delete exigen roles específicos por endpoint. Create, Update, Move, Delete, AddComment y SetBoardVisibility validan ClientScope.CanAccessAsync a nivel de comando (owner propio o del equipo). No quedan endpoints de escritura del módulo Clientes sin chequeo de rol+scope | N/A